## Slide 1
精准”靶向”管理的方式与流程
01

## Slide 2: 精准“靶向”管理的方法学及流程介绍
确定靶点
分析解析
采取措施
根据关键因素的特性（包含不仅限于法规要求、管理需求、影响力、严重度、共通性）来确定“靶点”
明确“靶向”管理的
关键因素
利用“靶点”的历史数据，定量分析和洞悉其在整个临床研究过程中的变化规律，确定合理范围。
定量分析“靶点”在整个临床研究的变化规律
通过分析数据异常值，找到风险点或者问题，结合实际工作背景，解析根本原因。
识别风险或问题，分析解析其根本原因
基于风险或问题发生的根本原因，采取相关整改及预防措施，解决问题或降低风险。
有的放矢地采取措施，精准高效管理
洞察规律

## Slide 3: 方案违背 ——“靶点”量化及标准化
标化呈现示例图
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
标准化公式示例
Notes: 这里可以提一句，为什么会选择方案违背这个“靶点”？考虑以下几点：
法规要求: ICH GCP & China GCP
影响面大：贯穿整个临床试验活动，影响到试验结果真实性，可靠性以及受试者安全
信息量：方案偏离数据量大

## Slide 4: 方案违背 —— 洞察变化规律
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
通过分析PD在临床研究中的全周期变化，确定合理的阈值范围
PD变化规律汇总
合理阈值

## Slide 5: 方案违背 —— 分析维度
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
以项目层面为例的多个维度

## Slide 6: 方案违背 —— 分析维度
以项目层面为例的多个维度
不同访视期某项目PD类别标化值与阈值比较
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
Page 6

## Slide 7: 方案违背 —— 分析解析
项目层面的案例解析
分析：该项目在访视进程50%-80%时，PD标化值逐渐升高，且高于警戒线。在试验访视进程中期，知情同意、试验用药、安全事件报告和访视方面的PD均有所增加，超过预警线。
解析：经过了解试验背景，因为疫情原因，患者没法按时访视，不能及时签署更新版的知情同意书，无法按方案要求获得试验用药，以及安全事件不能及时发现并报告。
措施：确保及时的电话随访及记录，在之后的访视补签知情同意书等。
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途

## Slide 8: 方案违背 —— 分析解析
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
研究中心层面的案例解析
分析：某项目1002研究中心在访视进程10%-30%时，PD标化值超过预警值。进一步分析，发现该研究中心在Lab方面的PD异常偏高。
解析：该研究中心在样本收集方面，多次未按照实验室手册要求（如收集时间、保存温度等）执行，实验室手册要求未得到充分的理解。
措施：对该中心研究人员进 行实验室手册要求再培训。

## Slide 9: 方案违背 —— 分析解析
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
研究中心层面的案例解析
分析：该研究者中心知情同意的方案违背标化值远高于中国全国研究中心的标化值。
解析：受试者在签署知情同意书时，不适用情况的选项未勾选“不适用”。该问题发生多次且不同受试者均出现此情况，说明该研究中心对此要求不够重视。
措施：对研究中心在此知情同意要求上进行再培训。

## Slide 10: 方案违背 ——有效管理
* 本片显示的所有数据为虚拟数据，仅做展示用途
研究者层面的案例解析
分析：研究者在1002、1015、1187项目中的PD远高于1242项目，进一步分析发现前三个项目PD主要体现在Procedure Test方面。
解析： 1002、1015、1187项目均是张三作为协同研究者，1242项目是李四作为协同研究者。张三是经验较浅的研究者，且承接多个项目，工作量大，导致对方案流程的违背。
措施：研究者对张三进行再培训，调整其工作量，且加强监管。

## Slide 11: Query的“靶向”管理 —— PD 和 Query的相关性分析
分析数据: 100+ 试验项目的PD和Query数据
分析方法:“皮尔逊相关性分析法” 和 “斯皮尔曼相关性分析法”
分析结果: PD和Query具有相关性